**Утвержден на заседании Совета сельского поселения**

**Биккуловский сельсовет муниципального района**

**Бижбулякский район Республики Башкортостан**

**«17» января 2017года №53/18-27**

**Глава сельского поселения Биккуловский сельсовет**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Н.Ахметшин**

**П Л А Н**

**плана подготовки и проведения мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых природных территорий в 2017 году по сельскому поселению Биккуловский сельсовет муниципального районаБижбулякский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные  исполнители,  контакты | Объем и источники финансирования | Краткое описание мероприятия |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | | |
| 1 | Создание организационного комитета по проведению года экологии | | январь |  | Совет сельского поселения,  Ахметшин Р.Н. |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению года экологии | | январь |  | Совет сельского поселения,  Ахметшин Р.Н. |  |  |
| **Мероприятия по охране и рациональному использованию земель, недр, водных ресурсов, атмосферного воздуха, лесов и иной растительности, животного мира** | | | | | | | |
| 1 | Предотвращение процессов захламления земель отходами производства, загрязнения и других вредных воздействий | | в течение года |  | Администрация сельского поселения,  Ахметшин Р.Н. |  | Контроль за сбросом отходов в окружающую среду с/х предприятиями,организациями. |
| 2 | Выявление неиспользуемых земель на территории сельского поселения | | 2-3 квартал |  | Совет сельского поселения,  Ахметшин Р.Н. |  |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения вблизи населенных пунктов | | в течение года |  | Администрация сельского поселения,  Ахметшин Р.Н. |  |  |
| 4 | *Акция* «Покормите птиц» | | январь-март |  | школа |  | Изготовление и развешивание кормушекс кормами. |
| 5 | Конкурс «С новосельем» | | март |  | Администрация сельского поселения,  Ахметшин Р.Н. |  | Изготовление скворечников  совместно со школой и жителями. |
| **^ Мероприятия по охране водных ресурсов, атмосферного воздуха и лесов в процессе производственной деятельности, экономии природных ресурсов** | | | | | | | |
| 1 | *Акция* «Чистый берег» | | 2-3 квартал | Побережье реки «Дёма» | Администрация сельского поселения, Ахметшин Р.Н.совместно со школой. |  | Санитарная очистка зоны реки «Дёма» |
| 2 | Обеспечение утилизации хранения ртутьсодержащих ламп | | в течение года |  | Администрация сельского поселения, Ахметшин Р.Н. |  | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп от населения,организаций. |
| 3 | Охрана лесов от пожаров и лесонарушений | | в течение года |  | Администрация сельского поселения совместно с лесничеством. |  | Предотвращение пожаров в лесах и контроль за незаконной вырубкой леса |
| 4 | Проведение акции «Посади и вырасти дерево» | | апрель-май,сентябрь |  | Администрация СП население СП, школа,организации |  |  |
| 5 | Посадка саженцев в лесах | | апрель,  октябрь |  | По согласованию с лесничеством |  |  |
| **Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления** | | | | | | | |
| 1 | Окучивание площадки для компостирования отходов | | в течение года 2 раза |  | Администрация СП Ахметшин Р.Н., |  |  |
| 2 | Обновление вывесок площадки для компостирования отходов | | апрель |  | Администрация СП, Ахметшин Р.Н. |  |  |
| 3 | 1.*Акция* «День Плюшкина» (мероприятия по сбору ПЭТ – бутылок, макулатуры, тканевых остатков). | | Май,Сентябрь-октябрь |  | школа |  |  |
| **Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов** | | | | | | | |
| 1 | Проведение акции «День памяти» (благоустройство кладбищ) | | апрель-май |  | Совет сельского поселения,  Ахметшин Р.Н. |  | Уборка и вывоз мусора с террито -рии кладбищ и уход за могилами с привлечением жителей. |
| 2 | Проведение акции «Природа просит защиты» (посадка деревьев на территории учреждений ) | | апрель-октябрь |  | Администрация сельского поселения, Ахметшин Р.Н. |  |  |
| 3 | Организация экологических субботников и вывоз мусора. | | апрель-май, сентябрь-октябрь |  | Администрация сельского поселения, Ахметшин Р.Н. |  |  |
| 4 | Проведение конкурса «Образцовый двор», «Лучший населенный пункт»,»Лучший цветник» | | июнь-август |  | Совет сельского поселения,  Ахметшин Р.Н. |  |  |
| 5 | Участие в районном месячнике по санитарий очистке территории(Месячник по уборке и озеленению территории СПБиккуловский сельсовет) | | апрель-май |  | Администрация сельского поселения, Ахметшин Р.Н. |  |  |
| **^ Пропаганда экологической культуры. Экологическое образование населения во всех звеньях системы образования** | | | | | | | |
| 1 | Оформление уголков зала экологии, стендов в библиотеках, школах сельского поселения посвященных году охраны окружающей среды | | в течение года |  | Школа, детский сад, СДК, СК |  |  |
| 2 | Оформление выставок в библиотеки посвященных проблемам экологии | | 1-2 квартал |  | Библиотеки |  |  |
| 3 | Проведение праздников цветов | | сентябрь |  | Школа, СДК |  |  |
| 4 | Организация конкурсов экологической тематики среди школьников | | Январь,март, ноябрь |  | Школа |  | Конкурс стенгазет, рисунков и плакатов, кроссвордов   на экологическую тематику «Спасти и сохранить» |
| 5 | Психологическая работа с населением,чтобы перстали выбрасывать мусор в неположеннвых местах и убирали за собой после отдыха на природе. | | в течение года |  | Администрация сельского поселения, Ахметшин Р.Н. |  |  |
| 6 | Экологическая  выставка с обзором литературы «Судьба природы – наша судьба» | | май |  | школа |  |  |
| 7 | Конкурс  презентаций  «Природа родного края» | | октябрь |  | школа |  |  |
| 8 | Викторины:  «Эти забавные животные»,  «Ботанический сад» | | февраль |  | школа |  |  |
| 9 | Конкурс стихов «Береги свой край родной». | | 23-28 января |  | школа |  |  |
| 10 | Дни экологической безопасности в рамках социально-экологической акции «Марш парков»:  - Международный день воды;  - День экологических знаний;  - День Земли;  - Всемирный день охраны окружающей среды | | 22 марта  15 апреля  22 апреля  5 июня |  | школа |  |  |